| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | A75 |

CH

中华人民共和国测绘行业标准

CH/T XXXXX—XXXX

代替 XX/T

超高层建筑施工测量规范

Specifications for the construction surveying of

super high rise building

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国自然资源部  发布

目次

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 基本规定	4

4.1 一般规定	4

4.2 技术准备	4

4.3 质量检验要求	5

5 平面控制测量	5

5.1 一般规定	5

5.2 场区平面控制测量	6

5.3 建筑物平面控制测量	7

5.4 轴线竖向传递	7

5.5 数据处理	8

6 高程控制测量	9

6.1 一般规定	9

6.2 场区高程控制测量	9

6.3 建筑高程控制测量	9

6.4 标高竖向传递	10

6.5 数据处理	10

7 深基坑监测	11

7.1 一般规定	11

7.2 监测、现场巡视及预警	11

7.3 数据处理与信息反馈	14

8 主体结构测量	15

8.1 一般规定	15

8.2 支护结构和地基基础测量	15

8.3 混凝土结构测量	16

8.4 钢结构安装测量	17

8.5 归心测量	17

8.6 压缩变形测量及层高改正	17

9 机电安装和装饰测量	18

9.1 一般规定	18

9.2 机电安装测量	18

9.3 装饰测量	19

10 结构变形及健康监测	20

10.1 一般规定	20

10.2 结构变形监测	21

10.3 健康监测	22

10.4 大型施工装备安全监测	23

10.5 成果整理与分析	23

11 竣工测量	24

11.1 一般规定	24

11.2 测量方法	24

11.3 测量成果	25

参考文献	26

超高层建筑施工测量规范

范围

本文件规定了超高层建筑施工测量的基本规定、平面控制测量、高程控制测量、深基坑监测、主体结构测量、机电安装和装饰测量、主体结构变形及结构健康监测、竣工测量的内容及要求。

本文件适用于超高层建筑的施工测量工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50026    工程测量标准

GB/T 24356  测绘成果质量检查与验收

GB/T 50103  总图制图标准

CJJ/T 8     城市测量规范

JGJ 8       建筑变形测量规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超高层建筑  super high rise building

建筑高度大于100m的民用建筑。

[来源：GB 50352-2019,3.1]

3.2

跨数 number of spans

指梁、板等水平构件在相邻支座、柱之间的区段数量。

3.3

内控法 Internal control law

指在建筑物内部设置测量控制点，通过各楼层预留的孔洞将其垂直投测至施工层，进行施工放样和垂直度控制的方法。

3.4

深基坑 deep excavation

为进行建(构)筑物地下部分施工及地下设施、设备埋设，由地面向下开挖，深度大于或等于5m 的空间。

[来源：JGJ 311-2013,2.0.1]

3.5

归心测量 eccentric observation correction

指通过高精度仪器测定建筑物控制点与标石中心或设计坐标系的偏差，并将观测数据统一归算至设计基准的技术过程。

3.6

压缩变形 compression deformation

指在荷载作用下，构件在轴向压力作用下沿轴线方向发生的缩短现象。

3.7

结构健康监测  structural health monitoring

利用自动化监测系统实时获取结构的几何及应力、应变等特征信息，进而分析和识别结构健康状况的工作。

[来源：JGJ 8-2016，2.1.20]

基本规定

一般规定

超高层建筑施工测量的坐标系统和高程系统应与该建筑的建设工程规划许可文件中的坐标系统和高程系统一致。

超高层建筑施工测量的时间应采用公元纪年、北京时间。

超高层建筑施工测量应以中误差作为衡量测量精度的标准，以二倍中误差为极限误差。

测量人员的技术能力应能满足超高层建筑施工测量的要求。

测量仪器和量具应满足超高层建筑施工测量的要求，并按照有关规定进行检定或校准后在有效期内使用。

测量软件应通过测评或验证。

超高层建筑施工测量前应考虑周边环境的影响，做好施工安全、地质灾害等方面的风险评估工作。

超高层建筑施工测量鼓励采用新技术、新方法和新仪器设备。

超高层建筑施工测量除应符合本文件外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

技术准备

施工测量前应根据工程任务的要求，收集和分析拟建超高层建筑物的有关施工资料，包括：

- 前期测绘成果资料；

- 工程勘察报告；

- 规划、设计和施工图纸与有关变更文件；

- 施工组织设计或施工方案；

- 施工场区地下管线及地下障碍物、毗邻建构筑物等资料。

施工测量方案宜包括下列内容：

- 工程概况、施工测量工作内容或任务要求；

- 技术依据、测量设备、方法和技术要求；

- 已有资料情况；

- 平面控制测量要求；

- 高程控制测量要求；

- 建筑坐标系的确定与转换；

- 基坑监测要求；

- 主体结构施工测量要求；

- 机电安装和装饰测量要求；

- 主体结构变形及健康监测要求；

- 竣工测量要求；

- 质量安全生产保证措施；

- 成果报告编制与提交。

施工测量实施之前，应对施工图纸进行复核，并对控制点进行检核，控制点的检核应符合下列规定：：

- 控制点应牢固稳定；

- 平面控制点数量不应少于3个；使用前应进行检核，角度较差的限差为20"，边长较差的相对中误差为1/7000，点位中误差为50mm；

- 水准点数量不应少于3个；使用前应按三等水准线路的方法进行检核，允许误差为±12√L（mm）（L为附合水准线路长度，单位：km）

施工控制测量前，应在施工场区埋设施工测量控制点，建立施工场区内部测量基准系统。施工测量控制点应符合下列规定：

- 控制点应根据施工总平面布置图、施工场区的地形条件等因素确定，点位应选在通视良好、便于施测和长期保存的位置，宜设置为具备强制对中装置的观测墩；

- 控制点应妥善保护；

- 控制点应定期进行复测检核。

质量检验要求

测量原始记录应清晰、完整、规范、无涂改。电子记录应提交原始的数据文件。

施工测量单位在完成各阶段的测量工作后，应及时整理施工测量资料。

测量成果应按现行国家标准《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356的规定进行检查验收。

测量成果质量应通过两级检查一级验收的方式进行控制,包括过程检查、最终检查和验收检验,各阶段应独立、按顺序进行,不得省略、代替或颠倒顺序。

平面控制测量

一般规定

平面控制网的布设应遵循先整体后局部、高精度控制低精度、分级控制的原则。超高层建筑平面控制网包括场区平面控制网和建筑物平面控制网，应先建立场区平面控制网，再建立建筑物平面控制网。

平面控制网的等级应根据建筑高度确定，分为一级、二级。超过300m（含）的超高层建筑应按一级网的技术要求布设，超过100m（含）低于300m的超高层建筑应按不低于二级网的技术要求布设。

平面控制网布设前，应依据有关测量资料和建筑设计总平面图、施工总平面布置图，了解施工工艺和精度要求，结合施工地区地形条件，确定控制网布设方案。

平面控制点实地位置的选定应符合下列要求：

- 平面控制点的标志和埋设应符合GB 50026的规定，点位应选在通视良好、地质坚硬、便于施测和长期保存的地方；

- 卫星定位点的周围不应有强烈干扰卫星信号的物体，距无线电大功率发射源应大于200m，距高压输电线路或微波信号传输通道应大于100m；

- 导线点间的测线应避开烟囱、散热塔等发热体及强电磁场，视线以不受旁折光的影响为原则；

- 平面控制点应至少有一个通视方向。

当建筑工程设计所采用的坐标系与规划文件所采用的坐标系不一致时，应提供两种坐标系统的换算关系。

平面控制网点应定期复测，复测周期为一季度1次；复测精度按照布网精度要求进行。当发现控制点有可能变动或当测区受到地震、洪水、爆破等外界因素影响时应立即进行复测，在平面控制网点稳定前应加大复测频率。

场区平面控制测量

场区平面控制网应根据场区地形条件与建筑总体布置情况，布设成导线网、卫星定位测量控制网、建筑方格网等形式。

场区平面控制网采用导线网时，导线边长应大致相等，相邻边长的长度之比不宜超过1:3，其主要技术要求应符合表1的规定。

表1场区控制网导线测量的主要技术要求

| 等级 | 导线长度/km | 平均边长/m | 测角中误差/″ | 测距相对中误差 | 测回数 |  |  | 方位角闭合差/″ | 导线全长相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.5″级仪器 | 1″级仪器 | 2″级仪器 |  |  |
| 一级 | 2.0 | 100～300 | 5 | 1/30000 | 1 | 2 | 3 | ±10n | ≤1/15000 |
| 二级 | 1.0 | 100～200 | 8 | 1/14000 | 1 | 1 | 2 | ±16n | ≤1/10000 |
| 注:n为测站数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

场区平面控制网采用建筑方格网时应符合下列规定：

- 建筑方格网的主要技术要求应符合表2的规定；

表2建筑方格网测量的主要技术要求

| 等级 | 边长/m | 测角中误差/″ | 测距相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 100～300 | 5 | ≤1/30000 |
| 二级 | 100～300 | 8 | ≤1/20000 |

- 方格网点应与建筑物设计轴线平行，构成矩形格网；

- 在建筑方格网布设后，应对建筑方格网轴线交点的角度及轴线距离进行测定，并将点位归化至设计位置，点位归化后，应进行角度和边长的复测检查。建筑方格网角度和边长复测检查的偏差限值应符合表3的规定。

表3建筑方格网角度和边长复测检查的偏差限值

| 等级 | 角度偏差/″ | 边长偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≤8″ | ≤D/25000 |
| 二级 | ≤12″ | ≤D/15000 |
| 注：D为方格网的边长，单位m。 |  |  |

场区平面控制网采用卫星定位测量时，应采用静态测量方法进行，其主要技术要求应符合表4的规定。

表4场区平面控制网卫星定位测量的主要技术要求

| 等级 | 边长/m | 固定误差/mm | 比例误差系数 mm/Km | 边长相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 300~500 | ≤5 | ≤5 | ≤1/40000 |
| 二级 | 100~300 |  |  | ≤1/20000 |

场区平面控制网导线测量和卫星定位测量的其他技术要求应按GB 50026的有关规定执行。

建筑物平面控制测量

建筑平面控制网应根据建筑的形状布设成井字型、田字型或米字型，也可根据现场条件布设成其他网形。

建筑施工平面控制网,应根据建筑的高度分为一级、二级控制网，其主要技术要求，应符合表5的规定。

表5  建筑物平面控制网主要技术要求

| 等级 | 适用范围（建筑高度）/m | 测角中误差/″ | 边长相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≥300 |  | ≤1/30000 |
| 二级 | ≥100且＜300 | 9/n | ≤1/24000 |
| 注：n为建筑结构的跨数。 |  |  |  |

根据施工需要将建筑外部控制转移至内部时，内控点宜埋设在结构楼板上，引测的投点误差应不大于1.5mm。 投测完成后应进行内控点相对关系的检查，其角度和边长较差应符合表5的规定。

轴线竖向传递

轴线竖向传递测量宜采用内控法进行测量，内控法布网应考虑下列因素、建筑外廓及形状、核心筒布置、结构及施工顺序。

内控法进行轴线竖向传递，其基准点宜采用强制对中装置，在内控点对应各层楼板位置预留200mm×200mm孔洞，各楼层孔洞应在同一铅垂线上，以便轴线竖向传递。

轴线竖向传递应满足表6的技术要求，宜使用精度不低于1/200000的激光铅垂设备或测角精度不低于0.5″的全站仪，并应在同层对传递的内控网边长和角度进行闭合检测。

结构高度在100~200m时，每层应设置不少于4个轴线控制点；当结构高度大于200m时，每层宜设置包括中心点在内的不少于5个轴线控制点。轴线控制点应以不同的测设方法进行校核，投点较差不应大于3mm。

当建筑高度超出投测仪器量程时应建立接力层。接力层设置应充分考虑仪器的量程，建筑施工工艺方法、建筑结构形式变化、建筑结构截面变化、建筑架构桁架层等因素。

轴线控制点竖向传递需要分段接力时，接力层控制点应设置在已浇筑完混凝土的楼层内，每次传递轴线控制点时，应从首个基准层顺次向上逐段传递，总高度大于300m的建筑物，应采用GNSS静态观测校核法、基准线闭合网校核法等对接力层和屋面层控制点进行校核。

激光铅垂设备或全站仪应采用铅垂度自校法消除仪器误差及人为操作误差。

轴线竖向传递作业时，应合理进行施工部署，避开大型设备施工作业时段。选取合适的测量时机，应避开强烈日照、五级以上大风和恶劣气候环境下作业。

控制轴线投测至施工层后，应组成闭合图形，并进行校测，投测允许误差应符合表6的规定，如有设计要求应符合设计要求，但不应低于表6规定。

表6轴线竖向投测允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 每层 |  | 3 |
| 总高H （m） | H≤30 | 4 |
|  | 30＜H≤60 | 8 |
|  | 60＜H≤90 | 12 |
|  | 90＜H≤120 | 16 |
|  | 120＜H≤150 | 20 |
|  | 150＜H≤300 | 24 |
|  | 300＜H≤500 | H/12500 |
|  | 500＜H | 40 |

数据处理

观测工作结束后，应及时整理和检查外业资料，须经两人独立检核、确认合格有效后方可使用。

数据计算校核指标应符合GB 50026的规定。

计算数字的取位应符合表7的规定。

表7 计算数字的取位

| 等级 | 方向观测值及各项改正数/″ | 边长观测值及各项改正数/m | 边长与坐标 /m | 方位角/″ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二级 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 |

数据处理完成后，应汇总下列资料：

- 起算点资料；

- 仪器设备检验资料；

- 外业观测记录、其他记录；

- 平面控制网图；

- 全部内业计算资料及成果表；

- 控制点点之记。

高程控制测量

一般规定

高程控制网应包括场区高程控制网和建筑高程控制网。

高程控制网采用水准测量的方法建立。水准测量的等级可根据建筑高度确定，超过300m（含）的超高层建筑应按一等水准网的相关技术要求布测，超过100m（含）低于300m的超高层建筑应按不低于二等水准网的相关技术要求布测。

场区高程控制网和建筑高程控制网所采用的高程系统，应与建筑规划总平面图中高程系统保持一致。不一致时，应提供两种高程系统的换算关系。

高程控制网点应选在地质坚实稳固，便于施测、使用并易于长期保存的地方埋设标石，控制点数量不少于3个。

高程控制网点应定期复测，复测周期为一季度1次；当发现控制点有可能变动或当测区受到地震、洪水、爆破等外界因素影响时应立即进行复测，在高程控制网点稳定前应加大复测频率。

施工过程中，高程控制网点标识不能保存时，应将控制点高程引测至稳固的建（构）筑物上，引测精度不应低于原控制点的精度等级，并及时补埋、观测、计算高程。

场区高程控制测量

当建筑高度大于300m（含）时，应采用一等水准测量相关技术要求施测。超过100m（含）低于300m的超高层建筑应采用不低于二等水准测量相关技术要求施测。水准测量往返测高差不符值、闭合差等指标要求，应符合表8规定。

表8 水准测量往返测高差不符值及闭合差等指标要求

| 等级 | 测段、区段、路线往返测高差不符值/mm | 附合路线闭合差/mm | 环闭合差/mm | 检测已测测段高差之差/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等 |  | - |  |  |
| 二等 |  |  |  |  |
| 注： ——测段、区段、路线长度，单位为km；当测段长度小于0.1km时，按0.1km计算； L——附合路线长度，单位为km； F——环线长度，单位为km； R——检测测段长度，单位为km。 |  |  |  |  |

水准观测应在标识稳定后进行，水准观测的指标要求，应符合表9的规定。

表9  水准观测指标要求

| 等级 | 仪器类别 | 视线长度/m |  | 前后视 距差/m |  | 任一测站上前后视距累积差/m |  | 视线离地面最低高度/m |  | 数字水准仪重复测量次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光学 | 数字 | 光学 | 数字 | 光学 | 数字 | 光学（下丝读数） | 数字 |  |
| 一等 | DSZ05、DS05 | ≤30 | ≥4且≤30 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≥0.5 | ≤2.80且≥0.65 | ≥3次 |
| 二等 | DSZ1、DS1 | ≤50 | ≥3且≤50 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤6.0 | ≥0.3 | ≤2.80且≥0.55 | ≥2次 |
| 注： 下丝为近地面的视距丝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

场区高程控制网水准点可设置在平面控制点标石上或布设在场区稳定区域，水准点间距宜小于1km，距离待建建筑不宜小于25m，距离回填土边线不宜小于15m。

建筑高程控制测量

建筑高程控制测量应采用水准测量的方法，布设成附合路线。

建筑高程控制网水准点宜设置在平面控制网标桩上或布设在外围稳固地物上，也可在场地稳定区域单独埋设。每一幢建（构）筑物周边设置高程控制水准点应不少于3个，距基坑边缘不应小于基坑深度的2倍。

场区高程控制点距施工建筑小于200m时，可直接作为建筑高程控制点使用。

标高竖向传递

标高传递可采用悬挂钢尺代替水准尺的水准测量方法或电磁波天顶测距法。采用悬挂钢尺测量方法时，钢尺应采用Ⅰ级钢尺并应进行温度、尺长和拉力改正。传递高度超过钢尺长度时，应设置新的标高基准点；采用电磁波天顶测距法时，宜沿测量洞口、管线洞口垂直向上传递，应至少观测一个测回。

标高传递距离不大于50m时可采用悬挂钢尺测量方法，标高传递距离大于50m时宜采用电磁波天顶测距法。

标高传递均应从基准点测量，传递完成后，应和下一层标高点进行比对。

每栋建筑不应少于3处标高传递点，标高允许偏差应符合表10的规定，如有设计要求应符合设计要求，但不应低于表10规定。

表10 标高竖向传递允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 每层 |  | ±3 |
| 总高H （m） | H≤30 | ±4 |
|  | 30＜H≤60 | ±8 |
|  | 60＜H≤90 | ±12 |
|  | 90＜H≤120 | ±16 |
|  | 120＜H≤150 | ±20 |
|  | 150＜H≤300 | ±24 |
|  | 300＜H≤500 | ±H/12500 |
|  | 500＜H | ±40 |

当同楼层传递的标高点互差小于3mm时，可取其平均值作为施工层的标高基准，否则，应重新传递。当抄测标高时，宜将水准仪安置在待测点范围的中心位置，标高线允许偏差应为±3mm。

数据处理

观测工作结束后，应及时整理和检查外业资料，须经两人独立检核、确认合格有效后方可使用。

应采用测试合格的软件，按照对应水准等级处理水准观测数据。

计算数字取位应符合表11的规定。

表11  计算数字取位

| 等级 | 往（返）测距离总和/km | 测段距离中数/km | 各测段高差/mm | 往（返）测高差总和/mm | 测段高差中数/mm | 水准点高程/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二等 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |

数据处理完成后，应汇总下列资料：

- 起算点资料；

- 仪器设备检验资料；

- 各项外业观测资料；

- 高程控制网示意图；

- 控制点点之记；

- 全部内业计算资料及成果表。

深基坑监测

一般规定

深基坑工程施工过程中，施工单位应对深基坑工程进行施工期间的监测。

深基坑监测对象主要包括：支护结构、基坑及周围土体、地下水、基坑周边建（构）筑物、基坑周边重要道路、基坑周边地下管线和设施等。

深基坑监测应按照设计文件要求编制监测方案，监测方案应经设计、监理、建设等单位审批后实施。

深基坑监测应建立监测基准网，监测基准网由基准点和工作基点组成。监测基准网的布设、测量应符合现行有关标准规定要求。对监测网进行复测，应符合如下规定：

- 在施工过程中宜1-2个月复测1次。

- 当某期监测发现基准点有可能变动时，应立即复测。

- 当某期监测中多数监测点成果出现异常，或遇到地震、洪水等外界因素影响时，应立即进行复测，并适当加大复测频率。

深基坑监测频率要求高、需要进行连续实时监测或现场条件难以采用人工方式的项目宜采用自动化监测。根据监测项目的安全等级、精度要求、现场作业条件确定自动化监测方法及监测设备，可组合使用多种监测方法。

监测、现场巡视及预警

深基坑工程现场监测应采用仪器监测与现场巡视相结合的方法。

深基坑工程现场监测项目的选择应由基坑工程设计方提出，并充分考虑工程水文地质条件、基坑工程设计、支护结构的特点及变形控制的要求等，基坑监测项目见表12、表13。

表12 土质基坑工程监测项目

| 监测项目 |  | 监测要求 | 可采用的自动化监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护墙（边坡）顶部水平位移 |  | 应测 | 智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉 |
| 围护墙（边坡）顶部竖向位移 |  | 应测 | 智能全站仪、静力水准 仪、激光位移计、机器视觉 |
| 深层水平位移 |  | 应测 | 固定式测斜仪、滑动式自动测斜仪、阵列位移计、分布式光纤 |
| 立柱竖向位移 |  | 应测 | 智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉 |
| 围护墙内力 |  | 宜测 | 钢筋计、混凝土应变计、表面应变计 |
| 支撑轴力 |  | 应测 | 振弦式轴力计、锚索计、应变计、应力计、 钢筋计 |
| 立柱内力 |  | 可测 | 钢筋计、混凝土应变计、表面应变计 |
| 锚杆轴力 |  | 应测 | 振弦式轴力计、锚索计、应变计、应力计、 钢筋计 |
| 坑底隆起 |  | 可测 | 多点位移计 |
| 围护墙侧向土压力 |  | 可测 | 土压力计 |
| 孔隙水压力 |  | 可测 | 钢弦式或应变式孔隙水压力计 |
| 地下水位 |  | 应测 | 自动化渗压计、水位计 |
| 土体分层竖向位移 |  | 可测 | 多点位移计 |
| 周边地表竖向位移 |  | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
| 周边建筑 | 竖向位移 | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
|  | 倾斜 | 应测 | 智能全站仪、智能倾角仪、静力水准仪 |
|  | 水平位移 | 宜测 | 智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉 |
| 周边建筑裂缝、地表裂缝 |  | 应测 | 自动化裂缝计、位移计、摄影测量 |
| 周边管线 | 竖向位移 | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
|  | 水平位移 | 可测 | 智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉 |
| 周边道路竖向位移 |  | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
| 注：上述自动化监测设备配合自动化采集模块、通讯模块和监测平台进行监测。 |  |  |  |

表13 岩体基坑工程监测项目

| 监测项目 |  | 监测要求 | 可采用的自动化监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坑顶水平位移 |  | 应测 | 智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉 |
| 坑顶竖向位移 |  | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
| 锚杆轴力 |  | 应测 | 弦式轴力计、锚索计、应变计、应力计、钢筋计 |
| 地下水 |  | 宜测 | 自动化渗压计、水位计 |
| 周边地表竖向位移 |  | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
| 周边建筑 | 竖向位移 | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
|  | 倾斜 | 应测 | 智能全站仪、智能倾角仪、静力水准仪 |
|  | 水平位移 | 可测 | 智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉 |
| 周边建筑裂缝、地表裂缝 |  | 应测 | 自动化裂缝计、位移计、摄影测量 |
| 周边管线 | 竖向位移 | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
|  | 水平位移 | 宜测 | 智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉 |
| 周边道路竖向位移 |  | 应测 | 智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉 |
| 注：上述自动化监测设备配合自动化采集模块、通讯模块和监测平台进行监测。 |  |  |  |

监测频率应以准确反映围护结构、周边环境动态变化为前提，能系统反映监测对象的重要变化过程为原则，以周期性监测为主，监测频率见表14。

表 14 基坑监测频率

| 施工进程 |  | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 开挖深度 （h） | ≤H/3 | 1次/(2～3)d |
|  | H/3～2H/3 | 1次/(1～2)d |
|  | 2H/3～H | (1～2)次/d |
| 底板浇筑后时间（d） | ≤7 | 1次/d |
|  | 7～14 | 1次/3d |
|  | 14～28 | 1次/5d |
|  | ＞28 | 1次/7d |
| 注： h—基坑开挖深度，单位m；H—基坑设计深度，单位m。 |  |  |

采用自动化监测的项目应定期进行比对测量。比对测量可采用人工监测或不同设备进行校核验证。

当出现下列情况之一时，应提高监测频率：

- 监测值达到预警值；

- 监测值变化较大或者速度加快；

- 基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、管线出现泄漏；

- 基坑附近地面荷载超过设计限值或周边地面突发较大沉降或出现严重开裂。

监测工作应从基坑工程施工前开始观测，直至基坑回填土完成为止，自动化监测初始值应在相关施工工序之前测定，应在自动化监测系统经过调试且运行稳定后进行，同时应采集对比测量数据，采集次数不宜少于3次。

基坑巡视检查宜包括支护结构状况、施工状况、周边环境、监测设施等内容。遇到暴雨、冻土解冻期、地震等自然突发情况时应进行专项巡视检查，并根据现状情况，增加巡查次数。动态巡视检查可采用视频巡视检查和无人机巡视检查等方式。

基坑停工后重新开工时，应对监测基准网复测及基坑监测对象进行全面监测，必要时根据现状情况动态调整监测内容。

基坑监测预警值应包括监测项目的累计变化量和变化速率值两个预警指标。基坑监测预警值应满足基坑工程设计、地下主体结构设计以及周边环境中保护对象的控制要求,监测预警值应由基坑工程设计方确定。当无具体控制值要求且缺乏工程经验时，监测控制值应按表 15、表16 确定，并与设计计算结果匹配。

表15 基坑及支护结构位移、轴力监测控制值

| 监测项目 | 支护结构类型 | 基坑侧壁安全等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 |  |  |  |
|  |  | 累计值 |  |  | 变化速率 |
|  |  | 绝对值 | 相对值 |  |  |
| 支护结构顶部水平位移 | I | — |  | — | — |
|  | II | 30 |  | 2‰ | 3 |
| 支护结构顶部竖向位移 | I | — |  | — | — |
|  | II | 20 |  | 2‰ | 3 |
| 周边地表竖向位移 |  | 30 |  | 2‰ | 3 |
| 深层水平位移 |  | 40 |  | 3‰ | 3 |
| 立柱竖向位移 |  | 20 |  | — | 3 |
| 坑底隆起 |  | 累计值：30mm~60mm，变化速率：4mm/d~10mm/d |  |  |  |
| 锚杆轴力 |  | ＜0.5Nk 或＞ 1.4Nk |  |  |  |
| 支撑轴力 |  | ＜0.5Nk 或＞构件承载能力设计值的 80% |  |  |  |
| 注：1 支护类型 I 主要指放坡、土钉墙、复合土钉墙、悬臂桩等；类型 II 主要指支护 桩+锚杆、地连墙+锚杆、内支撑等； 2 相对值指相对基坑设计深度h 的变形控制值； 3 累计值取绝对值和相对值的较小值； 4 绝对值单位：mm，变化速率单位：mm/d； 5 其他监测项目如挡土构件内力、土压力、孔隙水压力等，其监测控制值的取值 按照现行的国家、行业、地方及企业标准、图集确定； 6 Nk 为锚杆或支撑轴力标准值，确定支撑构件承载能力设计值时应充分考虑施工 偏差对支撑承载能力的不利影响； 7 控制值取值应根据各支护段基坑设计深度 h、设计计算结果等因素综合考虑，对 于不同支护段，可在偏于安全的前提下对取值进行适当归并。 |  |  |  |  |  |

表16  基坑周边环境监测点预警值

| 监测项目 |  | 累计值（mm） | 变化速率 （mm/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水位变化 |  | a. ≥2000（常年变幅以外） b. 坑外地下水位标高≥设计计算采 用的水位标高 c. 地下水位标高距基坑底＜ 1000 | 500 |  |
| 管线位移 | 刚性管道-压力 | 无特殊要求时按 20 | 2 | 直接观测点数据 |
|  | 刚性管道-非压力 |  |  |  |
|  | 柔性管线 | 无特殊要求时按 30 | 3 |  |
| 周边道路沉降 |  |  |  |  |
| 周边建（构）筑物 |  | a. 竖向位移：小于建筑物地基变形 允许值，无特殊要求时按 20 b. 建 筑 整体 倾 斜 度 累 计 值 达 到 2/1000 c. 倾斜速率连续 3d 大于 0.0001H/d （H 为建筑承重结构高度） | 3 |  |
| 裂缝宽度 | 建筑结构性 裂缝 | 按设计及产权单位要求，无特殊要求时： 1.5~3（既有裂缝） 0.2~0.25（新增裂缝） | 持续发展 |  |
|  | 地表裂缝 | 按产权单位要求，无特殊要求时： 10~15（既有裂缝） 1~3（新增裂缝） | 持续发展 |  |
| 注：1 地下水位监测控制指标应根据项目情况确定，坑外地下水位标高高于设 计计算采用的水位标高时应预警，并进行设计复核；当基坑深度范围内本无地 下水且基坑开挖及使用期间存在地下水位上涨风险时，应规定在地下水位标高 距坑底小于 1m 时预警； 2 建议基坑施工前对周边建（构）筑物等环境条件进行针对性调查，并结 合建（构）筑物状态、裂缝情况等调查结果确定预警值； 3 基坑周边管线、道路、建（构）筑物竖向位移监测预警值应结合产权单 位、建设单位要求进一步确定，无特殊要求时参照本表。 |  |  |  |  |

数据处理与信息反馈

监测数据的处理和信息反馈应采用信息化处理和反馈方法。

应按监测方案中的监测频次观测，及时处理分析监测数据，并将监测结果及时上报至相关各方，当监测数据达到预警值时应立即通知参建有关单位，并启动应急预案，加密观测频次。采用自动化监测时，自动化监测结果触发预警后，应立即自动调整监测频率，进行加密监测。同步开展人工监测复核并加强现场安全巡视，深入分析异常监测数据的原因。

进行监测项目数据分析时，除对每个项目进行单项分析外，还应结合往期监测数据、施工工况以及自然环境等情况进行多项目综合分析，并按规定流程报送相关方。

监测成果应包括当日报表、阶段性报告、总结报告。监测成果中的内容应客观、真实、准确，宜用表格和变化曲线或图形反映基坑变化情况。

主体结构测量

一般规定

主体结构测量应包括支护结构和地基基础测量、混凝土结构测量、钢结构安装测量、归心测量、压缩变形测量及层高改正。

测量点位布置应列入施工组织设计中统一规划，点位布置要设计合理，标识清晰并采取措施加以妥善保护，现场所有点位应绘制成图。

主体结构测量放线前应校核控制点坐标，审核施工测量起始依据(设计图纸、文件资料)的正确性，测量作业与计算应步步有校核。

建筑定位放线应经施工单位自检、监理单位验线合格后，方可进行施工。

支护结构和地基基础测量

地下连续墙施工测量，应以轴线控制桩为准测设连续墙中线，中线横向允许偏差不应超过±10mm。内、外导槽应平行于地下连续墙中线，其放样横向允许偏差不应超过±20mm。

混凝土支护桩施工测量，应以轴线控制桩为准测设灌注桩中线，中线横向允许偏差不应超过±20mm。

内支撑施工测量可采用轴线法、极坐标法等，钢筋混凝土支撑轴线平面位置允许偏差不应超过20mm，钢支撑轴线平面位置允许偏差不应超过30mm。

立柱桩施工测量应以轴线控制桩为准测设桩中心线，平面位置允许偏差不应超过20mm。桩顶标高允许偏不应超过+20mm。

大开挖施工测量，应根据轴线控制桩分别测设出基槽上、下口位置桩，并标出开挖边界线，上口桩允许偏差区间应为-20～+50mm，下口桩允许偏差区间应为-10～+20mm。

基坑开挖中，应在侧壁每隔3m距离测设距槽底设计标高500mm或1000mm的水平桩，标高允许偏差不应超过±5mm。

集水坑、电梯井等放线应以轴线控制桩为准测设中心“十”字线，再以中心“十”字线测设开挖边线，“十”字线中心的平面允许偏差不应超过3mm。

在垫层或地基上进行基础放线前，应先校核各主控制轴线的定位桩，无误后，方可根据控制轴线的定位桩投测建筑各控制轴线。建筑各控制轴线在经过闭合校测合格后，方可用墨线弹出建筑的大角线、细部轴线与施工线，控制轴线的放线应独立实测两次。基础外廓轴线放样允许偏差应符合表17的规定。

表17  控制轴线放样允许偏差

| 长度L、宽度B的尺寸/m | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| L（B）≤ 30 | ±4 |
| 30＜L（B）≤ 60 | ±8 |
| 60＜L（B）≤ 90 | ±12 |
| 90＜L（B）≤120 | ±16 |
| 120＜L（B）≤150 | ±20 |
| 150＜L（B） | ±24 |

混凝土结构测量

地下混凝土结构施工测量可采用建筑外控网，建筑外控网的布置应综合考虑现场施工临时设施、建筑整体布局等因素，确保控制点布置合理，能够覆盖各施工流水段，并应定期进行复测。

地下混凝土结构主控制轴线投测应采用测角精度不低于2"的测量设备，正倒镜两次测量取平均值，投测主控制轴线允许偏差不应超过±3mm。

测设细部轴线及施工线时，各部位放线允许偏差应符合表18的规定，设计方有明确要求时应符合设计要求，但不应低于表18规定。

表18  各部位放线允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
| 外廓主轴线长度L （m） | L≤30 | ±4 |
|  | 30＜L≤60 | ±8 |
|  | 60＜L≤90 | ±12 |
|  | 90＜L≤120 | ±16 |
|  | 120＜L≤150 | ±20 |
|  | 150＜L≤300 | ±24 |
|  | 300＜L≤500 | ±L/12500 |
|  | 500＜L | ±40 |
| 细部轴线 |  | ±2 |
| 承重墙、梁、柱边线，非承重墙边线，门窗洞口线 |  | ±3 |

建筑结构墙、柱、梁、门窗等细部放样时，应放样出细部结构边线，及相对应的边线控制线。施工中放样的轴线、标高、细部线，应标识清楚明晰。

墙柱结构支模后，应校测模板的平面位置及垂直度，允许偏差不应超过3mm。

核心筒爬模施工测量宜在核心筒四角设置内控点，采用激光铅垂设备进行竖向传递，在作业层设置支架接收控制点，控制点不能少于4个，并组成几何图形，便于校核。

核心筒爬模施工墙体混凝土浇筑完整后，应将测量控制点及时引测至核心筒立面，设置核心筒大角线及标高控制点，指导下一层施工。

爬模施工混凝土结构允许偏差应符合表19的规定。

表19 爬模施工混凝土结构允许偏差

| 项目 |  |  | 允许偏差/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位移 | 墙、柱、梁 |  | 5 |
| 垂直度 | 层高 | ≤5m | 6 |
|  |  | ＞5m | 8 |
|  | 全高（H） |  | H/1000且≤30 |
| 标高 | 层高 |  | ±10 |
|  | 全高 |  | ±30 |

钢结构安装测量

钢结构安装前应依据图纸计算测量定位数据，绘制定位简图，测量定位数据和简图均应进行互检校核。

钢结构安装前，应复测柱、梁、支撑等主要构件尺寸与中线位置，构件的外形与几何尺寸的允许误差应符合GB 50205的有关规定。

首节钢柱安装前，应复测并调整地脚螺栓定位轴线组成的柱格网，其允许偏差不应超过1mm。安装时，柱底定位控制线与地脚螺栓定位轴线间的允许偏差不应超过0.5mm，钢柱顶端纵、横定位轴线允许偏差不应超过1mm。

钢结构施工到±0.000时，应复测并调整控制网的坐标和高程，其允许误差不应超过2mm。

焊接时，除执行保持柱身垂直度的有关规定外，还应随时进行监测校正，对于10m高的结构柱，垂直度的允许偏差不应超过5mm，结构柱总高（H）的垂直度允许偏差不应超过3H/10000。

柱、梁、支撑等大型构件安装时，应以柱为准，调整梁与支撑。在焊接时应观测与记录下列项目：

- 柱与梁焊接缝收缩引起柱身垂直度变化的测定；

- 柱身受日照温差影响变形值；

- 柱身受风力影响的测定。

钢结构施工到100m以上时，宜进行日照变形观测，并绘制出日照变形曲线，列出最小日照变形区间。在150m以上高度的钢结构工程，整体垂直度宜采用卫星定位控制网进行测量复核。

归心测量

建筑高度大于300m的建筑，施工至100m以后，宜采用卫星定位技术进行归心测量。

归心测量的基准点和观测点应与建筑轴线建立统一的坐标系统。

测量基准点与观测点选择应满足以下要求：

- 建筑外围视野开阔，周围无信号反射物或强烈反射卫星信号的物体；

- 尽量避开施工及人为的干扰以及建筑施工变形影响区；

- 应设置成强制对中形式。

超高层卫星定位测量宜采用扼流圈天线，减小施工环境对卫星信号接收的干扰。

作业层观测点与基准点应进行同步观测，每施工50m～100m宜进行归心测量一次，对于设计有特殊要求的按设计要求执行。

压缩变形测量及层高改正

建筑高度大于300m的建筑，宜进行压缩变形测量，观测频率视荷载增加情况确定，宜每增高2～3层观测1次。特殊建筑可按设计要求执行。

压缩变形监测点宜布置在结构柱、核心筒四角，并沿建筑高度每增加30m～50m，在对应位置增加设置监测点，上下监测层的监测点应一一对应，对于设计有特殊要求的按设计要求执行。

压缩变形测量，可采用精密几何水准测量，水准测量精度及技术指标应符合GB 50026中的二等水准测量精度。对于特定条件的压缩变形，可采用千分表、位移计等方法。

压缩变形测量，应同时记录测量时的外界环境因素，如时间、天气、温度、风力等。

压缩变形测量工作应准确按期完成，测量数据形成图表，及时上报给建设、监理、设计、施工等相关各方。

现场实测的建筑压缩变形数据与设计值进行比对，验证设计计算数据是否准确，依据现场实测数据及设计计算值综合确定，从而修正施工标高参数，对现场建筑层高和总高进行修正。

机电安装和装饰测量

一般规定

机电安装与装饰施工测量的主要内容包括设备、电梯、管道安装、室内地面铺装、吊顶施工、墙面装饰施工、幕墙和门窗安装等工程的施工测量。

机电安装与装饰施工测量前应查阅施工图纸，了解设计要求，验算有关测量数据，核对图上坐标和高程与施工现场是否相符，并对其测量控制点和其他测量成果进行检查与校测。

机电安装与装饰施工测量的技术要求应符合下列规定：

- 标高水平控制线测设同一条水平线两端高差应小于1mm，同一层水平线的标高允许误差不应超过±3mm；

- 室外铅垂线，采用激光铅垂设备、经纬仪投测两次结果较差应小于2mm；

- 室内铅垂线，其相对误差应小于1/3000。

机电安装测量

设备安装前，应对基础结构中心线、安装基准线进行复核检查。

设备安装前，应对设备基础进行外观检查，合格后方可进行工序交接。混凝土设备基础尺寸允许偏差应符合表20的规定。

表20 混凝土设备基础尺寸允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 坐标位置 |  | 20 |
| 不同平面的标高 |  | 0，-20 |
| 平面外形尺寸 |  | ±20 |
| 凸台上平面外形尺寸 |  | 0，-20 |
| 凹穴尺寸 |  | +20，0 |
| 平面水平度 | 每米 | 5 |
|  | 全长 | 10 |
| 垂直度 | 每米 | 5 |
|  | 全长 | 10 |
| 预埋地脚螺栓 | 标高（顶端） | +20，0 |
|  | 中心距 | ±2 |
| 预埋地脚螺栓孔 | 中心线位置 | 10 |
|  | 深度 | +20，0 |
|  | 孔垂直度 | 10 |
| 预埋活动地脚螺栓锚板 | 标高 | +20，0 |
|  | 中心线位置 | 5 |
|  | 带槽锚板平整度 | 5 |
|  | 带螺纹孔锚板平整度 | 2 |

设备安装过程中，应对设备的平面位置和标高对安装基准线的允许偏差进行检查，允许偏差应符合表21的规定，如超过允许偏差应进行调整。

表21 设备的平面位置和标高对安装基准线的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平面位置 | 标高 |
| 与其他设备无机械联系的 | ±10 | +20 -10 |
| 与其他设备有机械联系的 | ±2 | ±1 |

电梯安装测量应符合下列规定：

- 主体结构施工时，应做好电梯安装的准备工作，及时量测每层电梯井净空尺寸，并绘出平面图；

- 采用垂准线法检查电梯井中心竖向误差，并绘制电梯井两个方向的纵剖面图；

- 根据检查结果提供最佳电梯井净空尺寸断面图；

- 测设电梯井轨道中心位置，并用钢丝固定，各条铅垂线固定后，应分别丈量铅垂线间距离，两铅垂线全高上下较差应小于1mm，铅垂线的误差应小于1/10000；

- 每层弹标高水平控制线，每层梯门套两边弹两条垂直线，其相对误差应小于1/3000，并确保电梯门坎与门地面水平度一致。

电梯井道壁垂直允许偏差应符合表22的规定。

表22 井道壁垂直允许偏差

| 楼体高度（m） | ≤30 | ＞30，≤60 | ＞60，≤90 | ＞90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贯通允许误差（mm） | 0～+25 | 0～+35 | 0～+50 | 符合设计要求 |

管道安装前，以装饰控制线为依据，检查穿墙、穿层预留孔洞位置是否符合设计要求。

管道构件中心线的定位误差为±5mm，管道安装标高误差为±5mm。

装饰测量

装饰施工前，根据建筑结构施工控制基准点，将装饰施工测量控制线引测到墙、柱、板面上。其精度应符合本文件9.1.3条的规定。

对于结构形式复杂的工程，需要在给定原有标高控制点的基础上，引测装饰标高基准点。

室内地面面层测量应符合下列规定：

- 在四周墙身与柱身上投测出500mm或1000mm水平线，作为地面面层施工标高控制线；同一区域内铺设标高控制线允许误差应小于1mm；

- 按设计图纸在地面基层上弹出装饰分格线，相邻分格线间距允许误差应小于1mm；

- 根据每层结构施工轴线放出各分隔墙线及门窗洞口的位置线，门窗洞口位置误差应小于2mm。

吊顶装饰测量应符合下列规定：

- 根据室内标高控制线，弹出吊顶边龙骨的底边标高线。同一区域内标高控制线允许误差应小于1mm；

- 平面定位线，按吊顶平面图在混凝土顶板弹设主龙骨分档线，相邻定位线间距允许误差应小于1mm；

- 吊顶龙骨安装后，需检测龙骨调平精度，局部起拱高度应符合设计要求，整体平整度误差应小于2mm‌。

墙面装饰测量应符合下列规定：

- 根据设计图纸和现场实际尺寸，在地面上测设墙体完成面的控制线和墙体中心线；

- 垂直控制线两次投测的较差应小于2mm，相邻控制线间距允许误差应小于1mm，同一区域内标高控制线允许误差应小于1mm；

- 墙面装饰按设计要求分格分块时，其分格线与分块线测量的允许误差应小于1mm；

- 隔墙安装应垂直、平整、位置准确，允许偏差应符合表23的规定。

表23 隔墙安装的允许偏差

| 检验项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板材隔墙 | 骨架隔墙 | 玻璃隔墙 | 活动隔墙 |
| 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 表面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 |

门窗安装测量应符合下列规定：

- 施工测量前，使用钢尺或测距仪实测实量门、窗洞口净空尺寸偏差，并绘图记录；

- 门窗安装控制线，依据装饰施工测量控制线，在内外墙面上弹出水平控制线、垂直控制线，相邻控制线间距允许误差应小于1mm。

幕墙安装测量应符合下列规定：

- 施工测量前，应对主体结构进行测量，确保幕墙安装位置的准确性；

- 幕墙安装以现状测量为基础，构件按实际测量尺寸进行加工；

- 当幕墙随主体结构同步安装时，幕墙安装施工测量应以控制结构轴线与标高为准；

- 幕墙与主体结构连接的预埋件，应符合设计要求，其相邻预埋件水平允许偏差不应超过±3mm，位置允许偏差应小于7mm；

- 幕墙分格线的测量应与主体结构测量相配合，其误差应及时调整、分配、消除，避免误差累积；

- 幕墙龙骨安装，相邻两根龙骨间距允许误差应小于2mm，同一根龙骨两端水平高差应小于1mm。

顶部面层施工测量应符合下列规定：

- 检查各向流水实际坡度，测定实际偏差；

- 在表面四周测设水平控制线及各向流水坡度控制线；

- 卷材防水保护层面应测设“十”字直角控制线。

结构变形及健康监测

一般规定

超高层建筑施工过程中，应对主体结构自身的变形和健康情况以及大型施工装备等进行现场监测，并将监测结果及时反馈给相关单位和人员。

监测前应根据监测要求、监测目的，结合工程结构及大型施工装备特点、现场及周边环境条件等因素，制定监测方案。

监测仪器及元件应满足测量精度和各类监测工作的要求，并能反映监测对象的实际状况。

超高层建筑的摆幅、倾角、扭矩等指标宜进行动态监测。同时宜满足如下要求：

- 应力、应变监测周期宜与变形监测周期同步；

- 结构变形和结构内力监测时，应记录施工节点，并监测温度、风力等环境参数。

结构变形监测的等级划分及精度要求应符合表24的规定。

表24 变形监测的等级划分及精度要求

| 等级 | 垂直位移监测 |  | 水平位移监测 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变形观测点的高程中误差/mm | 相邻变形观测点的高差中误差/mm | 变形观测点的点位中误差/mm |  |
| 一等 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 300m及以上的超高层建筑 |
| 二等 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 300m以下的建筑 |
| 注： 1.变形观测点的高程中误差和点位中误差，是指相对于邻近基准点的中误差； 2.特定方向的位移中误差可取表中相应等级点位中误差的1/2作为限值； 3.垂直位移监测可根据需要按变形观测点的高程中误差或相邻变形观测点的高差中误差，确定监测精度等级。 |  |  |  |  |

结构变形及结构健康监测应确定监测预警值，监测预警值应由工程设计方依据设计控制要求确定。

变形及健康监测应建立监测基准网，竖向位移监测基准点不应少于3个，水平位移监测基准点不应少于4个，基准网的布设、施测与稳定性检核应符合《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定。

结构变形监测

主体结构变形监测包括水平位移监测、垂直位移监测、三维位移监测、主体结构倾斜监测、挠度观测、监测体裂缝观测、日照变形监测与应力应变监测。

主体结构变形监测应建立专项安全监测系统，系统宜具备准动态特征监测或实时动态特征监测功能，以及监测预警功能。

变形监测方法应根据建筑结构形式、监测项目特点、精度要求、变形速率及监测对象的安全性按表25选用，也可以同时采用多种方法联合监测。

表25 监测方法的选择

| 类别 | 监测方法 |
| --- | --- |
| 水平位移监测 | 三角形网法、交会法、自由设站法、卫星定位测量法、地基雷达干涉测量法、正倒垂线法、视准线法、激光准直法、精密测（距）量法、伸缩仪法、多点位移计法、倾斜仪法等 |
| 垂直位移监测 | 水准测量法、液体静力水准测量法、地基雷达干涉测量法等 |
| 三维位移监测 | 全站仪自动跟踪测量法、卫星定位实时动态测量法等 |
| 主体倾斜监测 | 差异沉降法、激光准直法、垂线法、倾斜仪法等 |
| 扰度观测 | 垂线法、差异沉降法、位移计法、扰度计法等 |
| 监测体裂缝 | 精密测（距）量、伸缩仪法、测缝计法、位移计法、光栅光纤传感器法、摄影测量法等 |
| 日照变形监测 | 激光垂准仪法、正垂仪法 |
| 应力、应变监测 | 应力计法、应变计法 |

变形监测点布设应能反映结构整体变形特征，覆盖关键部位，如核心筒、外框架、转换层、基础等。

结构变形监测频次应符合下列要求：

- 结构监测宜从基础垫层或基础底板浇筑完成后开始；

- 主体结构每增高2～3层监测1次，主体封顶后每月至少监测1次；

- 每一个阶段施工过程应至少监测1次；

- 当遇暂时停工情况，停工时及复工时应分别监测1次，停工期间可根据具体情况监测；

- 监测过程中，监测数据达到或超过预警值，以及结构出现可能发展的裂缝亦或受到地震、洪水、台风、爆破等异常影响时，应提高监测频次。

结构变形监测的其他要求按《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定执行。

健康监测

健康监测类别包括几何形变类、结构反应类、环境参数类、外部荷载类及材料特性类，内容宜符合表26的规定：

表26  结构健康监测内容

| 监测类别 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 几何形变类 | 水平位移、沉降、倾斜、挠度、主体摆幅、机电设备井铅垂度、电梯轨道铅垂度与平顺度等 |
| 结构反应类 | 应变、内力、速度、加速度等 |
| 环境参数类 | 温度、湿度、风速、振动频率等 |
| 外部荷载类 | 风荷载、吊车荷载等 |
| 材料特性类 | 锈蚀、裂缝、疲劳等 |

结构健康监测应采用自动化健康监测系统，采集结构响应数据与现场环境信息，并通过分析结构的各种特征对结构健康状态进行评价。对重要结构，宜同时采用常规监测手段。

监测点位置的确定应综合考虑结构类型、设计要求、监测项目及结构分析结果，能充分反应监测对象的实际状态及变化趋势，宜布设在监测参数值的最大位置或附近。

几何形变类的监测宜选择三角形网、全站仪测量、全站仪自动跟踪测量、静力水准测量、卫星定位静态测量、激光测量、地基雷达干涉测量等方法进行，观测技术要求应符合《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定。

结构反应类、环境参数类、外部荷载类及材料特性类的监测，采用传感器的性能参数应符合如下要求：

- 在额定工作环境中应保持稳定的性能；

- 监测量程应与监测范围相适应，应变监测的精度应为满量程的0.5%，监测值宜控制为满量程的30％～80％；

- 采样频率应满足监测参数的需要。当在对结构加速度等动态反应进行监测时，传感器采样频率应至少为需监测结构最大频率的5倍，宜为5～20倍；

- 应具备高线性度及稳定的线性输出特性，在结构位移、应变等关键参数的监测中，其非线性误差需控制在监测精度允许范围内；

- 应具有高灵敏度、高信噪比和高分辨率，分辨率不应低于目标参数的最小分辨量级；

- 迟滞误差、测量漂移应满足监测精度要求；

- 应具有良好且稳定的重复性。

传感器应布置在能充分反映结构特征及环境因素的关键部位。

健康监测频率以能反映监测对象的结构反应和结构状态为基础，并根据结构状态、环境变化及施工阶段动态调整。

大型施工装备安全监测

大型施工装备安全监测主要包括附着式爬升脚手架、爬模等安全监测。

监测项目包括竖向变形监测、水平变形监测及应力应变监测。

监测方法参照本规范10.2.3与10.3.1相关规定，其中变形监测宜采用卫星定位技术。监测系统的采样频率应满足监测要求，宜进行实时监测。

监测预警值应根据安全控制的不同目标进行分级预警。

监测点应反映监测对象的实际状态及变化趋势，且宜布置在架体变形较大部位及附墙支座、支撑杆件等关键受力部位。

成果整理与分析

监测资料成果整理与分析应满足下列要求：

- 及时整理监测资料，确保监测记录真实可靠、完整可追溯；

- 监测数据应及时进行定量与定性分析，可综合运用图表法、统计法、对比法及建模法等分析方法，揭示数据内在规律与结构响应特性；

- 应参考结构主体模型，对时间、温度、风力等环境因素与结构累计变形的相关性分析，揭示温度、风力等环境因素对主体结构倾斜的影响规律；

- 应开展累计变形量的时间序列分析与变形速率的高度分布分析，量化结构摆幅随时间及高度的变化规律；

- 应进行应力、应变监测数据与结构变形、结构健康状态的关联性分析；

- 结构变形与健康监测资料应纳入信息化施工管理平台，并为建筑全生命周期结构完整的变化趋势分析提供数据支持。

结构变形监测应提交下列成果资料：

- 变形监测技术方案；

- 变形监测技术报告。技术报告主要内容应包括项目概况、作业过程及技术方法、成果质量检验情况、监测过程中出现的异常情况、变形分析方法、监测结论和建议、监测成果数据、监测成果图（表）等。

健康监测应提交下列成果资料：

- 健康监测技术方案；

- 健康监测技术报告；

- 自动化监测系统及相关术资料。

大型施工装备安全监测应提交下列成果资料：

- 安全监测技术方案；

- 安全监测技术报告；

- 其他相关技术资料。

竣工测量

一般规定

竣工测量的工作内容包括竣工总图测绘、建筑外轮廓线的测量、建筑高度测量、竣工测量成果报告书编制等。

竣工测量前应收集经当地规划建设主管部门审批的建筑红线图、建设工程规划许可证及附图、建筑规划总平面图、已有控制点、施工设计图和拨地定桩成果及其他测量相关材料。

竣工测量利用原控制点的，需进行复测检查，精度应满足细部点测量的要求，如原控制点被破坏，应予以恢复或重新建立，恢复后的控制点点位精度，应能满足细部点测量的精度要求。

竣工测量成果应采用统一标准格式的图纸和电子文档，竣工图的比例尺，宜与建筑规划总平面图一致，也可选用1：500测图比例尺；当建筑密集且1：500比例尺不能满足要求或委托方有特殊要求时可加大比例尺。

竣工总图图幅大小、图上注记、线条规格，应与原建筑规划总平面图一致，对于其附属部位，可注明相对尺寸关系；图例符号按GB/T 50103执行。

竣工测量涉及的建筑面积计算宜按建筑所在地有地方要求计算。

竣工总图编绘完成后，应经委托方召集原设计及施工单位技术负责人审核、会签，报规划建设主管部门存档。

测量方法

竣工总图测绘宜采用全站仪测图、RTK测图、三维激光扫描测图及无人机摄影测量等方法。

外轮廓线应按实际位置和形状进行测定，建筑外轮廓点坐标宜采用极坐标法进行测量，测量的位置应按下列要求确定：

- 矩形建筑墙角点；

- 圆形建筑圆心或求算点；

- 规划文件中标注坐标的建(构)筑物外轮廓点位；

- 其它形状建筑墙角或其它特征点。

首层室内、外地坪的标高宜采用几何水准测量，其余各层地坪可用手持测距仪、钢尺实量等方法施测。各屋脊、檐口和女儿墙高度可采用光电测距三角高程、钢尺或手持测距仪实量等方法施测，两次测量值的较差不得大于0.05m，取平均值作为最终值。

主要角点坐标点位中误差和细部高程点的高程中误差应符合CJJ/T 8的规定。

高度测量应符合下列规定：

- 应测量建筑的高度、层高和首层室内外地坪高程；室外地坪高程测量应起闭于等级控制点或水准点，不低于图根水准方法施测。

- 平屋顶建筑高度，应测量女儿墙顶至室外地坪的高度及女儿墙高；当建筑同一立面不同位置室外地坪高度不一致时，宜分别标注；

- 坡屋面或不规则屋面顶的建筑的高度，可测量建筑屋面下檐口至室外地坪的高度，当屋顶坡度大于30°时，测量坡屋顶高度一半处至室外地坪的高度；

- 地下室应测量室外地坪至地下室底板的高度，不同外置的地下室高度不一致时，应分别测量并在立面图中明确表示；

- 地下室各层结构厚度宜实测，覆土部分厚度宜实测；

- 建筑所在地有地方高度测量要求的按所在地要求测量。

测定超高层建筑角点坐标应与规划部门审批的建筑设计总平面图一致，矩形建筑宜测设其外围四角坐标，圆形建筑宜测设其中心点、圆弧的起点、终点及圆弧顶点，特殊异形超高层可采用三维激光扫描技术和无人机摄影测量技术，无人机摄影测量采集精度及方法应符合 CH/T 3025 的相关要求。

测量成果

竣工总图应标注规划用地红线、建筑名称（或建筑编号）、层数、首层室内地坪高程、建筑总高度、出入口位置等内容。

竣工测量工作完成后，应整理测绘成果资料形成档案，成果资料宜包括下列资料：

- 成果封面及目录；

- 规划文件及附图；

- 竣工测量成果报告；

- 工作说明及略图；

- 外业观测手薄及现场照片。

参考文献

[1] GB/T 12897  国家一、二等水准测量规范

[2] GB/T 24356  测绘成果质量检查与验收

[3] GB/T 35641  工程测绘基本技术要求

[4] GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

[5] GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收标准

[6] GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

[7] GB 50310  电梯工程施工质量验收规范

[8] GB 55018  工程测量通用规范

[9] JGJ 3  高层建筑混凝土结构技术规程

[10] JGJ 102  玻璃幕墙工程技术规范

[11] JGJ/T 195  液压爬升模板工程技术标准

[12] JGJ/T 408  建筑施工测量标准